## 装修流程
步骤 | 步骤细分 | 详情 | 注意事项 | 参与人员(关系方式） | 相关部门 | 关联材料 | 工时 | 人工费 | 物料费 | 状态
验收房屋 | 验收房屋 | 验收房屋 |  |  | 房屋验收公司 |  |  | 300左右 |  | 完成(100%)
前期设计 | 结构设计 | 拆墙，床，柜子，厨卫，书桌，吊顶 | 1、地板都使用磁砖，卧室使用仿木纹地板 2、小面积地方不益使用深颜色地板（看上去显小） 3、磁砖做美缝 | 姐朋友（小芳） |  |  |  | 2000 |  | 90%
| 开关插座设计 | 开关插座位置 | 1、厨卫，阳台使用防水插座开关 2、二位双控开关 3、需要考虑书桌、床等后期换位置 4、厨房插座多设计 5、客厅，卧室可以使用带USB接口插座
| 照明设计 | 照片设计 | 1、无暗角 2、卧室（吊灯加壁灯） 3、客厅（吊灯加四面壁灯） 4、餐厅使用下垂艺术灯
选择装修公司 | 选择装修公司 | 选择装修公司 | 包工 | 姐夫公司
装修施工合同 |  | 签订 装修施工合同 | 1、工期约定（一般100平35天左右） 2、付款方式（首付、中期、尾款） 3、首付压到30%（越低越好），中期交纳30%。 中期款：一般合同上约定的中期付款时间，只是简单的标明“工程过半，木工收口”。但是一个工地往往是多项目交叉作业，正规的工期过半应该是：木器制作结束；厨卫墙、地砖、吊顶结束；墙面找平结束；电改造结束 4、增减项目，保修条款，水电费用，按图施工，监理和质检到场时间和次数 |  | 装修公司 | 合同谁来拟？
物业备案 |  | 去物业做备案，办开工证，交押金 | 1、提供自家装修的图纸 2、办理“开工证”，也就是用来贴在自家门上，便于物业检查的工期证明; 3、办理小区出入证 一般是15元一个，工本费5元，剩下的10元钱，等装修结束后会退还给业主，工人的一寸照片2张 4、交纳装修押金(各个小区收取的不同，最少也在2000元左右，一般装修完工后3个月会退给业主) 5、交垃圾清运费，一般在300元左右 |  | 物业（甲方） 业主（乙方） 装修公司（丙方） | 1、装修图纸 2、工人一寸照2张 3、押金
主体拆改 |  | 拆墙、砌墙等 | 楼盘下面找人（价格在500以内） | 楼盘下面找人 |  |  |  | 500以内
水电改造 |  | 按水电设计图纸施工 | 1、会对图纸与电工交底 2、厨房、卫生间 做防水（防水油。。。） 3、分清安全责任，（由于工人操作不当或施工顺序及方法不当引起的一切安全事故，责任由施工单位自负） 4、厨房电力系统与其他独立分开 5.在场人：自己，设计师，装修负责人，一起确认水电设计 | 装修公司和设计师 | 装修公司 | 1、防水油（厕所4平米的用2小桶就可以．每桶在4元左右） 2、电线 3、水管、电线管 4、开关 5、灯
吊顶 | 玄关、客厅、餐厅吊顶 其他地方石膏线 |  |  |  | 装修公司
封阳台、封窗 | 封阳台、封窗 |  | 楼盘下面找人（费用2W以内） |  |  |  |  | 2W以内
泥工、木工、油漆工(按顺序执行） | 泥工（瓦工） | 地面找平 墙面找平 贴砖 | 1、过门石、大理石窗台的安装 2、地漏的安装 3、油烟机的安装（考虑） | 泥工师傅 | 装修公司 | 客厅磁砖 卧室防木磁砖 厨房卫生间防滑磁砖（颜色不宜过深） 沙石水泥等
| 木工 | 卧室、厨房打柜子可能是两批人 门另外自己买或者定做 | 1、木工在完成地面帖砖之后 2、厨房注意开水槽、煤气槽、预留油烟机位置等 3、材料提前买 | 卧室、玄关打柜子师傅 厨房打柜子师傅 | 装修公司 | 免漆板（姐买的湘云的婴童板另可考虑 多层实木免漆板） 柜子包边 厨房面砖 石膏板（外层用石膏板，隔层用免漆板，包边）
| 刷墙面漆 | 1、刷漆前刮腻子、找平、打磨 2、刷漆时一底二面必不可少 3、刷漆后保持室内通风干燥 | 1、保持通风 2、避免物体靠墙 3、注意防水防火 | 油漆师傅 | 装修公司 | 腻子粉 小康：福乐阁，都芳 不差钱：多乐士，立邦 差钱：晨阳，三棵树，华润 （京东可以买）

## 需与装修负责人确认
1.确定工期
2.签合同（价格，工期，后续维护等）
3.需买什么材料，提前告知
4.适当授权（不重要的材料是否可自行购买了报账）
5.说明节假日不能噪音施工
6.确认图纸，把图纸和对接人过一遍
7.能不能打榻榻米
8.免漆板打的柜子钉子明显吗？明显就自己刷漆，不明显就用生态免漆板

## 材料清单
序号 | 材料名称 | 品牌 | 用处 | 用量 | 单价 | 总价 | 是否包 | 购买时间
1 | 水电管 | 日丰 | 水电改造
2 | 电线 | 宝胜 | 水电改造
3 | 水泥
4 | 沙石
5 | 蹲厕 | 九牧 | 公卫 | 1
6 | 马桶 | 九牧 | 主卧 | 1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19